## 项目时间节点规划
通用信用评分项目时间节点规划计划进度表
序号 | 项目进度名称 | 开始时间 | 所需时长 | 结束时间 | 说明 | 责任人
1 | 标签、窗口确认 | 2020-11-26 | 7 | 2020-12-03 | 与业务部门讨论并确定标签定义,主要是在泛用性上需要确认 | 郑凯文、杜心贤、肖雪松
2 | 数据准备 | 2020-11-26 | 14 | 2020-12-10 | 先抽取相关数据，并逐步进行完善，依照标签和窗口进行取样，在信息宽度上和深度上均较少 | 郑凯文、杜心贤、肖雪松
3 | 数据质量分析 | 2020-11-26 | 14 | 2020-12-10 | 数据质量分析报告初稿，在数据准备的同时一并完成质量分析 | 郑凯文、杜心贤、肖雪松
5 | 模型初试 | 2020-12-01 | 12 | 2020-12-13 | 根据已有特征初步建立logistic或xgboost模型,以及试验相应的抽样方式 | 郑凯文、杜心贤、肖雪松
4 | 通用信用分设计方案 | 2020-11-26 | 17 | 2020-12-13 | 通用分数据源、数据获取方面定板 | 郑凯文、杜心贤、肖雪松
6 | 特征设计 | 2020-12-06 | 23 | 2020-12-29 | 在初始阶段上较少去衍生大量字段，在12月18确定建模数据后在进行验证 | 郑凯文、杜心贤、肖雪松
7 | 模型调优 | 2020-12-14 | 15 | 2020-12-29 | 通过特征分析、特征筛选、业务逻辑对模型进行优化 | 郑凯文、杜心贤、肖雪松
8 | 模型验证 | 2020-12-29 | 12 | 2021-01-10 | 对模型进行时间外验证，进一步评估模型结果 | 郑凯文、杜心贤、肖雪松
9 | 开发报告 | 2020-12-29 | 12 | 2021-01-10 | 撰写模型开发报告文档 | 郑凯文、杜心贤、肖雪松
10 | 部署上线 | 2021-01-11 | 20 | 2021-01-31 | （其中包含春节，按实际情况进行推进） | 郑凯文、杜心贤、肖雪松
说明：填完时间规划后，请先设置最标轴的最小值为44161,最大值为44227，图表坐标轴日期即可自动调整（这两个数字是根据您填写的时间自动变化的）
Formulas:
结束时间 = [开始时间]+[所需时长]

## 下周计划
工作事项 | 责任人 | 上周计划（0927-0930） | 本周计划（10.9-10.18)
标签定义 | 王斯珏、董月华、许可扬 | 按借据和客户维度分析样本好坏情况，样本将以借据为维度 | 具体标签定义将与业务条线进行确认
数据质量分析报告 | 王斯珏、董月华、许可扬 | 完成数据质量分析报告初稿 | 修改完善数据质量分析报告
初步训练逻辑回归/xgboost模型 | 王斯珏、董月华、许可扬 |  | 利用贷款信息表、客户进件表已有特征初步训练逻辑回归/xgboost模型
特征设计 | 王斯珏、董月华、许可扬 | 完善贷款信息表观察期借据特征 | 完善二代征信数据特征清单，根据特征清单提取二代征信特征